## 用户端-360浏览器
序号 | 问题描述 | 图片 | 浏览器
2017-09-11 |  |  | 360
1 | 所有页面的logo没有替换
1 | 进行账号注册时候，注册完成之后，直接跳转到的是登录页面，应该是跳转到完善个人资料页面
2 | 注册账号的时候，点击“获取验证码”按钮的时候，弹出如右侧弹窗，不需要弹出该弹窗，
3 | 注册账号的时候，在各项输入内容的时候，“删除”按钮出现在了输入框的外面，而不是在输 入框的内部，此“删除”按钮应该出现在输入框的内部；
4 | 注册账号在密码输入的过程中，在密码输入框内获取光标，进行输入的时候，下面出现“密码格 式不正确，请重新输入”的提示；在输入确认密码的时候，存在相同的问题；
5 | 点击易百加用户服务协议里面的“同意”按钮，页面跳转到易百加网站首页；应该跳转到注册页面
6 | 点击易百加用户服务协议里面的“不同意”按钮，页面跳转到易百加网站首页；应该跳转到注册 页面
7 | 注册，点击“获取验证码”按钮，“获取验证码”按钮，变为“59（时间的倒计时）”，应该 为“xs之后重新获取”按钮，
8 | 注册，点击“获取验证码”按钮，发送的验证码短信是“【易百加】欢迎注册账号,注册验证码： 913847，十分钟之内有效！请勿重复获取之，如非本人操作，请忽略之。”；应该改为“【易百加】欢迎注册易百加账号，验证码：xxxxxxx（请勿泄露），如有任何疑问010-80877977 ”。
9 | 登录，在密码输入框获取光标之后，输入第一个字符，在密码输入框的下面给出“密码格式不 正确，请重新输入”的提示
10 | 找回密码，密码重置的时候，在密码输入框获取光标之后，输入第一个字符之后，在密码输入框下面给出“密码格式不正确，请重新输入”的提示；确认密码存在同样的问题
11 | 成功登录之后，出现了如右图所示的弹窗；两种处理方式：要么去掉登录成功的弹窗，要么去掉弹窗里面的“ok”按钮，弹窗自动停留xs之后，弹窗自动消失
12 | 在首页中，把鼠标移动到或者点击首页中的题库、考核、比赛、线上实战、学术会议没有像“把鼠标移动到顶部导航栏里面的内容或者用鼠标点击顶部导航栏里面的内容一样”鼠标变为手的状态
13

## 用户端-谷歌浏览器-09-12
序号 | 问题描述 | 图片 | 浏览器
1 | 第三方注册：点击微信按钮，弹出如右图图1所示的弹窗
2 | 注册：在注册的时候，输入手机号176，会有与之匹 配的手机号，当在输入1之后，在手机号输入框下面出现“手机号不正确，请重新输入的提示”，如右图图2所示；登录的时候也存在相同的问题，如右图图3所示；
3 | 在注册的时候，输入邀请码之后，点击注册按钮，没有 任何反应
4 | 用户注册完账号之后，直接跳转到登录页面，而不是 直接跳转到完善个人资料页面，未完善个人资料的用户，点击个人头像，弹出的弹窗中如右图图4所示，应该去掉完善个人资料
5 | 前端注册的用户，有后台管理的功能，如右图图4所示，前端注册的用户是普通用户，不应该有后台管理功能
6 | 用户完善个人资料的时候，出生年月弹出的弹窗，只有月切换的按钮，没有年切换的按钮，年是通过不断切换月来实现的，如右图图5所示
7 | 用户完善个人资料的时候，选择的身份是医生，进行医院选择的时候，弹出的控件不对，只有医院列表，无法按照城市等进行查找医院，如右图图6所示
8 | 所在科室的控件也不正确，科室是分级的先选择一级科室，在选择二级科室，如右图图7所示
9 | 在进行资格认证的时候，上传的资格证件，被自动裁剪成了圆形，不应该把证件裁剪成圆形，如右图图8所示
10 | 完善个人资料的时候，现在是先填写个人资料，再上传头像，应该改成头像上传与完善个人资料在一个页面完成，或者是先上传头像，在完善个人资料
11 | 个人中心去掉里面的“账户余额”，如右图图9所示
12 | 点击个人中心，跳转大个人中心，应该默认的是跳转到个人资料页面，现在是空白的，只有点击“个人资料”才会跳转到个人资料页面
13 | 个人中心-个人设置-账号设置的时候，给当前账号进行手机号更改的时候，可以换成已经注册过的手机号
14 | 个人中心-个人设置-安全设置，进行登录密码修改的时候，修改完密码，没有给出修改密码成功的提示，而是退出了当前的登录状态，直接跳转到登录页面；应该是直接给出修改密码成功的提示，同时输入的密码清空即可，不用重新登录
15 | 现在邀请码的格式是2位阿拉伯数字的组合，应该改一下，改成5位英文字母组合
16 | 个人中心-账户中心-我的订单，点击订单里面的“立即支付”没有任何反应，应该跳转到对应订单的支付页面
17 | 鼠标悬浮于个人中心的任何一项或者用鼠标点击个人中心中的任何一项，鼠标都没有变成手的性状，给人不可点击的感觉
18 | 个人中心-账户中心-我的积分，进行积分充值的时候，选择支付支付，跳转到如右图图10所示的页面
19 | 个人中心-题目管理-题目上传，题目上传的时候，上传多选题目的时候，不可以增加答案选项，不可以设置多个正确选项，内容上传完成，点击页面中的“确定”按钮，没有任何反应；同时上传单选题存在相同的问题
20 | 个人中心-题目管理-题目上传的时候，选择题目的类型为处方审核题、用药交代题、用药情景咨询题的时候，都不能跳转到对应类型题目的上传
21 | 登录成功之后，直接进入网站的首页即可，弹出的弹窗去掉
22 | 用户在进行专项练习的时候，正确率的计算数据有误，总共有5道题目，用户做了一道题目，且做错了，程序给出的正确率为80%，这样的计算方法是错误的，正确的计算方法=用户做正确的题目数量/用户做的题目的总数量
23 | 题库-错题重练，应该去掉错题重练里面的正确率的统计，如下图图11所示
24 | 题库-历年真题-错题重练，鼠标悬浮于题库历年真题、错题重练的时候或者点击的时候，鼠标的状态都没有变成手的形状，给人不可点击的感觉
25
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11

## 用户端-IE11-09-12
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 注册：在手机号输入框里面获取光标之后，输入 数字1，在输入框下面给出“手机号不正确，请重新输入”的提示，如右图图1所示
2 | 注册：在注册的时候，任何一项的输入框里面输 入内容之后，出现2个“删除”按钮，一个在输入框外面，一个在输入框里面，应该把输入框外面的按钮删掉，如右图图2所示；找回密码也存在相同的问题
3 | 注册：在输入密码的时候，在密码输入框里面出 现“眼睛”按钮，在外面出现了“删除”按钮，应该删除“眼睛”按钮，“删除”按钮挪到输入框里面；如右图图3所示；找回密码也存在相同的问题
4 | 注册：注册完成直接跳转到登录页面，应该是跳转到完善个人资料页面
5 | 登录：在手机号输入框里面输入内容，出现2个删除按钮，一个在输入框里面，一个在输入框外面，应该删除输入框外面的“删除”按钮；如下图图4所示
6 | 登录：在密码输入框里面输入密码的时候，在输入框内出现了“眼睛”按钮，在输入框外面出现了“删除”按钮，应该删除输入框里面的“眼睛”按钮，输入框外面的“删除”按钮，挪到输入里面，如右图图5所示
7 | 注册-登录-密码找回的时候，在密码输入框和确认密码输入框里面输入第一个字符之后，在其输入框的下面都给出“密码格式不正确，请重新输入”的提示；如右图图6所示
8 | 第三方登录：点击微信按钮，弹出的弹窗里面的文字有错误，“药课在线”改为“易百加”，如如右图图7所示
9 | 登录：输入账号和密码之后，点击登录按钮，弹出登录成功的弹窗，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失，但是页面依然处于未登录状态
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7

## 用户端-谷歌浏览器-09-13
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 登录：后台把账号禁用之后，在前端登录账号，给 出“该账号不存在”的提示；应该给出的提示是“账号已禁用，请联系管理员”的提示
2 | 个人中心-个人设置-个人资料：个人资料里面缺少字段“性别”
3 | 个人中心-个人设置-个人资料：个人资料里面的头像为方形的，为上 传的时候的真实图片，其他地方的头像为裁剪之后的头像，如右图图1所示，应该统一为同样的头像
4 | 个人中心-个人设置-个人资料，进行个人资料完善的时候，点击出 生年月，弹出的插件里面默认的日期为当天的日期，应该为1980-01-01
5 | 登录：登录的时候，输入账号密码，登录成功，现在弹窗登录成功的弹窗，需要点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗才消失；应该是直接登录成功，从登录页面直接跳转到登录状态的首页，不需要登录成功的弹窗
6 | 退出：点击“退出”按钮，弹出退出成功的弹窗，需要点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失，才会退出；应该是点击“退出”的时候，直接退出，不需要弹窗退出成功的弹窗
7 | 获取验证码：点击获取验证码之后，弹出验证码发送成功的弹窗，只有点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗才消失，应该是给出“验证码发送成功”的提示，该提示自动消失，
8 | 注册：注册-密码输入框里面的默认值为现在为“6-16位数字、字母或者组合”，应该为“6-16位数字、字母或其组合”
9 | 注册：注册的时候，输入的邀请码不正确，在点击“注册”按钮的时候，给出了验证码不正确的弹窗提示，需要点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗才消失，如右图图2所示；应该是在验证码下面给出“验证码不正确”的提示
10 | 注册：注册成功之后，给出注册成功的弹窗提示，必须点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗才消失；应该是给出“注册成功”的提示，提示自动消失
11 | 完善个人资料：完善个人资料页面和UI不一样，按钮的颜色不一致，如右图图3是给到UI的设计，而右图图4是呈现的页面
12 | 完善个人资料：药师-职称里面的选项不正确，应该是药士、药师、主管药师、副主任药师、主任药师
13 | 完善个人资料：药师：药师岗位与岗位选项不在一条水平线上，如右图图5所示
14 | 完善个人资料：上传头像的时候，只有点击里面的“+”才有相应，相应区域有点太小了
15 | 完善个人资料：提交资格认证书之后，点击提交按钮，给出您的资料已完善的弹窗提示，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗才消失；应该是给出“认证信息已提交”的弹窗，弹窗自动消失，弹窗里面的内容如右图图6所示
16 | 个人中心-个人设置-个人资料：用户在完善个人资料的时候（选择的身份是药师），选择了职务，但是进入个人中心-个人设置-个人资料之后，职务一项确是空白的，如右图图7所示
17 | 个人中心-个人设置-个人资料：用户在完善个人资料的时候（选择的身份是药师），进入个人中心个人资料之后，没有做任何修改，点击页面中的“保存”按钮，给出“必填参数错误”的弹窗提示，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失；如右图图8所示
18 | 个人中心-个人设置-个人资料：用户完善个人资料的时候（选择的身份是药师），职务是空白的，进行了职务的内容选择之后，点击页面中的“保村”按钮，同样给出“必填参数错误”的弹窗提示，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失；
19 | 个人中心—个人设置-个人资料：用户完善个人资料的时候（选择的身份是药师），进行所在医院选择的时候，弹出的控件里面的所在城市的分级不对，不是按照省-市-区（县）的级别进行展示的而是一堆的堆在那了
20 | 个人中心—个人设置-个人资料：用户完善个人资料的时候（选择的身份是药师），进行所在医院选择的时候，弹出的弹窗里面，所在城市，北京的区域都不全，缺少好几个区域；（像东城、西城、朝阳、海淀等都不漏掉了）；
21 | 个人中心-个人设置-个人资料：用户进行资料完善的时候，出现字段、输入框不对齐的现象，如右图图9所示
22 | 个人中心-个人设置-个人资料：重新进行认证的时候，未上传证件，点击页面中“提交”按钮，给出操作失败的弹窗提示，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失；应该是给出“您还未上传认证资料，请先上传认证资料。”的提示，3s之后，提示自动消失；
23 | 个人中心-个人设置-个人资料：重新进行认证的时候，上传证件之后，点击页面中“提交”按钮，给出操作失败的弹窗提示，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失；如右图图10所示
24 | 个人中心-个人设置-个人资料：重新认证的时候（选择的身份是医生），职务里面的内容不正确，应该是“住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师”
下午
25 | 完善个人资料：完善个人资料（选择的用户身份是护士），职称里面的选项不正确，正确的选项内容是：初级护士，初级护师，主管护师，副主任护师，主任护师。
26 | 完善个人资料的时候，职称是非必填项，但是从个人中心-个人设置进入个人资料，职称变为必填项
27 | 完善个人资料：完善个人资料（选择的用户身份是护士）所有的内容都填写完整，资格证件也上传成功，点击资格认证页面中的“提交”按钮，给出“操作失败”的弹窗提示，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失(这种情况出现的前提是，实习医院选择否，若选择实习医院是，并选择了实习医院，不会出现上述问题）；同样的用户身份是医生也存在相同的问题
28 | 个人中心-个人设置-个人资料：进行用户重新认证的时候（选择的用户的身份是其他），所在单位也是选择项，所在单位应该是输入；如有图图11所示
29 | 个人中心-个人设置-个人资料：进行用户重新认证的时候（选择的用户的身份是其他），职务是必填项，应该是非必填项；如右图图11所示
30 | 购买历年真题的时候，采用微信支付方式，弹出的微信支付的弹窗里面的内容太简单，弹出的弹窗如右图图12所示，最好换成如右图图13所示的弹窗
31 | 购买历年真题，扫描二维码，完成支付之后，页面没有跳转，依然停留在二维码页面，点击浏览器中的“刷新”按钮，跳转到如右图图14所示的页面
32 | 在做历年真题的时候，做完题目，提交试卷之后，点击“查看答案”跳转到带答案的试卷页面，但是试卷中没有处方题目，只有理论题目
33 | 在做历年真题的时候，做完题目，提交试卷之后，点击“查看答案”跳转到带答案的试卷页面，页面中的一些字段缺失，如右图图15所示；其中字段的来源：总分数：用户做题得的分数
34 | 注册账号，登录账号之后，进行用户资料完善（选择的用户身份是学生）之后，点击个人中心-个人设置-个人资料，里面的内容不是学生对应的字段，而是如右图图16所示的字段
35 | 历年真题：一页默认展示的条数是15条，少于15条没有页码部分，多余15条才进行翻页展示
36 | 线上实战：线上实战，一张处方已经有20多次评论，但是在线上实战首页里面该处方的评论仍然为0次评论
37 | 线上实战：线上实战（处方审核），点击“查看解析”按钮，当前账户积分不够抵扣，弹出积分弹窗，点击购买积分，跳转到个人中心-账户中心-我的积分，进行积分充值，输入充值的人民币之后，选择的支付方式是微信支付，扫描二维码，支付成功之后，页面没有跳转，依然停留在支付二维码页面
38 | 线上实战：查看解析（处方审核），当前账户的积分足以查看解析需要的积分，但是依然弹出的是积分不足，需要购买积分的弹窗，
39 | 线上实战（处方审核）：进行答题的时候，页面的布局不合理，按钮都在底部了，如右图图17所示
40 | 线上实战（用药交代）：用药交代默认的图片上面的标识不是错误处方，应该是正确处方，如右图图18所示
41 | 顶部导航栏里面漏掉了学术会议
42 | 用户端后台
43 | 用户端后台：后台的顶部导航栏不正确，如右图图19所示
44 | 用户端后台：成员管理的成员查询条件和新增成员出现在一个框里面，如右图图20所示
45 | 用户端后台：成员管理查看某一成员详情的时候，点击查看详情，跳转到用户详情页面，但是页面左侧的菜单栏确实是试卷管理里面处于选中状态，如有图图图21所示
46 | 用户端后台：后台管理的页面与左侧的菜单栏没有相匹配
47 | 用户端后台：成员管理-添加成员，添加的成员（该成员之前注册过，但是从后台删除了），该成员不存在，但是在添加成员的时候，给出了该成员的信息，并且添加成功
48 | 用户端后台：成员管理-成员分组管理，给分组关联成员的时候，跳转到成员列表，选择成员之后，点击“提交”按钮，给出关联成功的弹窗提示，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失，再点击左侧菜单栏的成员管理，跳转到成员列表页面但是成员列表里面的所在分组依然是没有分组，只有点击成员列表操作里面的“更换分组”选择分组之后，该成员的所在分组才显示出来，如右图图22所示
49 | 用户后台：会议管理：新增会议的时候，进行会议注册时间设置的时候，弹出的时间控件里面的默认时间不是当天的时间内，应该是当天的时间，而且可以选择过去的时间；应该是弹出的控件里面的时间为默认的当天的时间，且不可以选择之前的时间，只可以选择当前及以后的时间；这种插件比较难用，建议更换插件
50 | 用户后台：会议管理-新增会议的时候，所有的必填项都填写完整并且正确，点击页面中的“下一步”按钮，没有任何反应，但是把非必填项填完之后，点击页面中的“下一步”按钮，给出添加成功的提示弹窗，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失，同时跳转到添加会议的第二步页面
51
52
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图14
图15
图16
图12
图13
图17
图18
图19
图20
图21
图22

## 用户端-IE浏览器ie11-09-13
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 注册：把之前注册过的手机号（13716218857）从后台删除之后，重新再前端进行 账号的注册，输入手机号13716218857之后，在昵称输入框里面获取光标之后，在密码输入框里面直接出现了6位的暗纹的密码；操作流程如视频所示
2 | 注册：把之前注册过的手机号（13716218857）从后台删除之后，重新再前端进行 账号的注册，在手机输入框里面输入1之后，从记录的手机号里面直接选取手机号13716218857，在密码输入框里面直接出现了6位的暗纹的密码；操作流程如视频所示
3 | 历年真题：点击顶部导航栏里面的题库，跳转到题库首页，点击题库首页里面的历 年真题，弹出“请先登录”的提示弹窗，点击弹窗里面的“ok”按钮，弹窗消失，同时跳转到如右图图1所示的页面
4
图1

## 用户端-谷歌浏览器-09-14
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 线上实战：用户之前已经做过的线上实战，查看的答案的时候， 不用再次进行输入答案，可以直接进行进行查看
2 | 会议：会议列表的查询条件里面的省份都没有对齐，时间里面的 时间设置太窄；如右图图1所示
3 | 会议：在会议列表页面进行会议查询之后，没有符合条件，给 出如右图图2所示的页面，应该给出“没有会议”，同时页面中的页码部分去掉
4 | 题库：专项练习，在进行多选题练习的时候，做到最后一题之后，“下一题”按钮应该变为“上一题”按钮；如右图图3所示；单选题也存在相同的问题
5 | 用户账号需要做单点登录
6 | 题库：历年真题，用户在做题过程中，点击顶部导航栏里面的任何一项，直接跳转到对应的页面；应该是给出如右图图4所示的弹窗，点击弹窗中的“取消”按钮，依然停留在本页面，点击弹窗中的“确定”按钮，试卷提交成功，我的-练习记录-我的试卷里面形成该试卷的考试记录；同时跳转到对应的页面，
7 | 题库：历年真题；用户在答题的过程中（多选题）若把所有的选项都选中之后，无法取消选项
8 | 题库：历年真题；用户在答题的过程中（多选题）通过上一题下一题，返回之后，保留上次答题的答案，但是要修改答案的时候，只有选择一个，其他的内容也被清空
9 | 题库：历年真题；用户在答题的过程中，做到最后一题之后，点击浏览器中的后退按钮，页面直接跳转到历年真题的试卷列表页面，应该是跳转到上一题页面，不断点击浏览器中的后退按钮，页面不断后退，直接后退到第一题的时候，不可以继续后退
10 | 题库：历年真题，用户答一题目之后，点击页面中的“交卷”按钮，弹出有试题未做完的弹窗，弹窗中的内容应该做一下变化，如右图图5所示
11 | 题库：历年真题；用户提交试卷之后，跳转到用户成绩页面，点击页面中的“查看答案”，跳转到带有答案的试卷页面，在此页面中点击浏览器中的后退按钮，页面直接跳转到试卷的第一题页面；应该是跳转到用户成绩页面
12 | 个人中心-练习记录-我的试卷与题库-历年真题之间的关系，没有实现，应该实现如右图图6所示的关系
13 | 个人中心-题目管理-上传题目的时候，上传单选题的时候，在解析里面添加图片之后，点击上传题目页面中的“确定”按钮，直接是打开我的电脑，进行图片设置
14 | 个人中心-题目管理-上传题目的时候，上传单选题的时候，在解析里面添加图片之后，点击上传题目页面中的“确定”按钮，直接打开我的电脑；点击页面中“取消”按钮没有任何反应
15 | 个人中心-题目管理-上传题目的时候，题目的分类来源于后台题库里面的分类管理里面的分类设置
16 | 用户成功报名参加学术会议“测试会议”之后，去个人中心-我的会议查看该会议，点击该会议后面的“查看详情”按钮，跳转到如右图图7所示的页面；
17 | 用户在专项练习，收藏了题目，并给出收藏题目成功的提示，但是去个人中心-练习记录-我的收藏里面并没有该题目
18 | 用户在专项练习，做错了题目，进入我懂得错题，但是去个人中心-练习记录-我的错题里面没有该题目
19 | 用户在做专项练习，通过题目切换直接跳转到最后一题，答完最后一题的时候，给出“您已经做完题目”的提示弹窗
20 | 用户端后台：试卷管理：新增试卷，备注不应该是必填字段
21 | 用户端后台：会议管理：新增会议的时候，对会议的现场举行时间进行设置的时候，结束时间可以早于开始时间；所有的内容填写完整且正确之后，点击页面中的“下一步”按钮没有任何响应；（同样注册报名时间存在相同的问题）
22 | 用户端后台：会议管理：新增会议，会场名称输入框里面的默认值是“请输入现场报到时间”，如右图图8所示；应该是“请输入会场名称”
23 | 用户端后台：会议管理：新增会议，在设置会议的注册时间和举行时间时，弹出的日历控件如右图图9所示，不仔细看无法知道还有10、11、12三个月
24 | 用户端后台：会议管理：新增会议，在会议介绍的编辑框里面粘贴图片之后，点击会议介绍页面中的“保存”按钮，没有任何响应；但是删除图片之后，输入文字之后，点击“保存”按钮，给出保存成功的弹窗提示
25
26
27
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9

## 用户的端-谷歌浏览器-09-15
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 专项练习：专项练习里面共有3道题目，按照顺序把所有的题目都做完，做完之后，点击浏览 器中的“后退”按钮，直接返回到题库首页；（错题重练存在同样的问题）
2 | 关于我们里面的文案没有替换成最新版的文案
3 | 成员管理：成员管理；设置好成员查询条件之后，点击“查询条件”没有任何反应； （不管查询的成员是成员列表中存在还是不存在的成员
4 | 成员管理：成员管理，新增用户时，新增的用户不存在，给出了用户不存在的弹窗提 示，页面中是空的；应该是
5 | 成员管理：成员分组管理，成员分组查询的时，没有做关键词搜索
6 | 成员管理：添加成员，已经添加过的用户可以重复添加，如右图图1所示
7 | 运营后台与用户端成员管理之间的问题：运营管理后台存在手机号为17610206217的用户的姓名为西施，而用户端后台成员管理，添加成员的时候，添加的手机号为17610206217的用户的姓名为1；如右图图2所示
8
9
图1
图2

## 用户端-360浏览器-09-15
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 用户端后台：试卷管理：新增分组，新增试卷分组完成，试卷分组列表里面的试卷数量 自动是23，右图图1所示
2 | 成员管理：成员管理；设置好成员查询条件之后，点击“查询条件”没有任何反应； （不管查询的成员是成员列表中存在还是不存在的成员
3 | 成员管理：成员管理，新增用户时，新增的用户不存在，给出了用户不存在的弹窗提 示，页面中是空的；应该是
4 | 成员管理：成员分组管理，成员分组查询的时，没有做关键词搜索
5 | 成员管理：添加成员，已经添加过的用户可以重复添加，如右图图2所示
6 | 会议管理：新增会议，新增会议所有内容填写完整之后，里面的联系方式填写错误（手机号格式不正确），点击页面中的“下一步”按钮，没有任何响应，应该对所有的必填项是否填写进行校验并给出相应的校验结果，同时需要对填写的所有项的格式及正确性进行校验并给出相应的校验结果，而现在是没有任何校验结果，只是不能页面跳转，
7 | 会议管理：新增会议，填写会议介绍的时候，在会议介绍的编辑器里面输入内容之后，对输入的内容进行加粗、倾斜等操作的时候，不能实现；具体操作步骤：1、在编辑器内输入内容；2、选中输入的内容，点击编辑器中的“加粗”按钮，选中的文字变粗；3被加粗的文字（继续处于选中状态或者重新选中），点击编辑器中的“倾斜”按钮，文字没有变倾斜，同时由粗体变为正常字体
8 | 会议管理：新增会议，填写会议介绍的时候，在会议介绍的编辑器里面输入内容之后，对输入的内容进行下划线、加粗等操作的时候，不能实现；具体操作步骤：1、在编辑器内输入内容；2、选中输入的内容，点击编辑器中的“下划线”按钮，选中的内容被标下划线；3、被加下滑线的文字（继续处于选中状态或者重新选中），点击编辑器中的“加粗”、“倾斜”按钮都没有任何反应；
9 | 会议管理：新增会议，填写会议介绍的时候，在会议介绍的编辑器里面输入内容之后，对输入的内容进行字体大小的调整的时候，文字的颜色自动发生变化，变为红色；具体操作步骤：在输入框中输入内容；2、选中输入为文字；3、对选中的文字的字号进行调整，选中的文字的字号发生相应的变化，同时字体的颜色也变为红色；如右图图3所示
10 | 会议管理：新增会议，填写会议介绍的时候，在会议介绍的编辑器里面输入内容只有输入的内容是文本且不能对输入的文本进行修改（加粗、加下划线等操作）才能添加成功，否则添加不成功；
11 | 会议管理：新增会议不管设置的会议的注册时间、会议举行时间设置的为什么时间，会议添加成功之后，在会议管理里面查看会议的时候，都是1970-01-01--1970-01-01；如右图图4所示
12 | 用户端与后台联调的问题：前台出现了题干为“iPhonexiPhonexiPhonexiPhonex”的处方审核题；但是在后台没有添加题干为“iPhonexiPhonexiPhonexiPhonex”的处方审核题目（该题目为问答题），
13 | 线上实战：用户在做线上实战的时候，出现如右图图5所示的问题
14 | 历年真题：不同的题目类型的分数的显示不一致，单选题（多选题）显示的是每一道题目的分数和总题数，而处方审核题（用药交代题、问答题）显示的是总分数和总题数；如右图图6所示；应该进行统一，要么都显示的是每一道题目的分数和总题数，要么显示的是总分数和总题数
15 | 个人中心-账户中心-我的账户，我的邀请码无法展示，如右图图7所示
16 | 个人中心-个人资料与完善个人资料时，数据不能读取的情况：用户在完善个人资料的时候选择了用户的年龄但是到个人中心0个人资料查看用户的个人资料的时候，用户的年龄是空白
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7

## 用户端-谷歌浏览器-09-15
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 历年真题：历年真题的试卷中问答题出现如右图图1所示的问题；
2 | 线上实战：用药情景咨询题出现如右图图2所示的问题；
3 | 线上实战：没有判断用户是否答过题，应该对用户的答题状态进行记录，若用户没有答过题目， 用户只有提交答案之后，才可以查看答案；若用户已经提交过答案了，用户可以直接查看答案
4 | 线上实战：没有判断用户是否查看过解析，应该对用户是否查看过解析进行记录，若用户是会 员，且没有查看过解析，需要判断用户是否是
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 用户端-谷歌浏览器-09-18
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 常见问题：如何获取积分，上传理论题目中的上传理论题目中，多了“，”，如 右图图1所示
2 | 常见问题：积分有效期，去掉积分邮箱期这一项的内容，如右图图2所示
3 | 资格认证：资格认证里面多了积分有效期一项，应该去掉，如右图图3所示
4 | 邀请码：邀请码里面的“xxx”改为“易百加”，如右图图4所示
5 | 友情链接：友情链接没有链接对应的网站；国家食品药品监督管理总局的网址：www.sda.gov.cn；MKM网址：www.medkm.org；药学工具网网址：www.yxgj.net/
6 | 联系我们：点击底部的“联系我们”，不能跳转到联系我们页面，如右图图5所示
7 | 新注册用户（之前该用户注册过，但是从后台删除之后，重新注册），用户注 册完成，完善个人资料之后，点击题库里面的专项练习，弹出如右图图6所示的页面，还是调取的删除该用户之前，该用户的做题记录；
8 | 新用户注册，完善个人资料的时候，设置的出生日期是弹出的控件里面的默 认日期，但是点击个人中心-个人资料，个人资料的出生日期如右图图7所示
9 | 个人中心-账户设置，在更改账户绑定的手机号的时候，点击“提交”按钮，出现如右图图8所示的问题，账户不存在；
10 | 运营管理后台与用户端联调的问题：通过后台添加用户“13912341234”，在添加用户的时候，用户的认证状态为“已通过”，但是用户“13912341234”在用户端登录的时候，查看个人中心-个人资料时，用户的饿认证状态还是处于“待审核”状态；
11 | 账号设置：获取验证码按钮的可点击性，点击获取验证码之后，“获取验证码”变为“x（时间）”依然处于可点击状态，点击“x（时间）”按钮，按钮里面的时间从头开始；
12 | 账号设置：获取验证码按钮的可点击性，点击获取验证码之后，“获取验证码”变为“x（时间）”依然处于可点击状态，点击“x（时间）”按钮，按钮里面的时间从头开始，并且出现了时间连跳的现象； 具体操作步骤：1、输入当前账号绑定的手机号（正确）；2、输入新的手机号（正确，且没有注册过账号）；3、点击“获取验证码”按钮，“获取验证码”按钮变为“x（时间）”，同时“x（时间）”处于可点击状态；4、点击“x（时间）”，时间从头开始计算，同时出现了时间连跳的现象（由20s直接跳到了17s）
13 | 账号设置：获取验证码按钮的可点击性，点击获取验证码之后，“获取验证码”变为“x（时间）”依然处于可点击状态，点击“x（时间）”按钮，按钮里面的时间从头开始，并且出现了时间连跳的现象；“x（时间）”按钮变为“获取验证码”按钮之后，点击“获取验证码”按钮，也出现了时间连跳的现象
14 | 用户服务协议：用户服务协议的5.6条里面的“xxx”改为“易百加”；如右图图
15
16
图1
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9

## 用户端-360浏览器-09-18
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 第三方登录：点击登录页面中的微信图标，弹出弹窗里面的“药课在线” 应该是“易百加”，如右图图1
2 | 第三方登录：微信扫描二维码之后，微信端出现如右图图2所示的问题
3 | 第三方登录：第三方登录成功之后，微信端出现如右图图3所示的问题
4
5
6
7
8
图1
图2
图3

## 用户端-谷歌浏览器-09-19
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 历年真题：历年真题的试卷中问答题出现如右图图1所示的问题；
2 | 线上实战：用药情景咨询题出现如右图图2所示的问题；
3 | 线上实战：没有判断用户是否答过题，应该对用户的答题状态进行记录，若用户没有答过题目，用户只有提交答案之后，才可以查看答案；若用户已经提交过答案了，用户可以直接查看答案
4 | 线上实战：没有判断用户是否查看过解析，应该对用户是否查看过解析进行记录； 1、若线上实战的解析是收费的：用户查看过解析，用户再次查看解析时，用户不需要再进行付费，直接查看解析，也不用输入答案之后在查看解析； 2、若线上实战的解析是免费的（包括开通会员）：用户查看过解析，用户再次查看解析时，用户不需要输入答案之后，在查看解析；
5 | 题库：专项练习，专项练习里面没有题目的时候，字段应该“暂无题目”
6 | 联调的问题：用户身份为学生时，完善个人资料所填写的字段和个人中心-个人资 料里面的字段内容不一致；如右图图4所示
7 | 完善个人资料：用户进行资料完善的时候，选择的身份是护士，个人资料完善，头像上传成功，资格证件上传成功之后，点击资格认证页面的“提交”按钮，给出操作失败的提示弹窗，如右图图5所示
8 | 完善个人资料：点击资格认证页面浏览器中的“后退”按钮，页面直接返回到身份选择页面，而不是资格认证的上一页面（目前的完善个人资料的流程是这样的：选择身份、完善资料、上传头像、上传资格证件）
9 | 用户端与运营管理后台的联调问题：用户（选择的身份是医生、护士、学生、其他）在用户端进行资格认证，提交了资格认证资料之后，在运营管理端查看该用户的资料的时候，没有该用户上传的资格证件
10 | 用户端与运营管理后台的联调问题：用户（选择的身份是其他），用户在用户进行资料完善时，职务是手动输入的，但是运营管理后台，用户身份是其他时，职务是选择项，不是手动输入的，如右图图6所示；
11 | 学术会议：点击学术会议列表某一会议的图标
12 | 运营后台与用户端联调的问题：用户通过用户端注册时，用户会生成与账号匹配唯一的邀请码，但是通过后台生成的用户没有生成与账号匹配的唯一的二维码
13 | 用户端：我的邀请码，在我的邀请码页面，点击“他的邀请码”，弹出填写邀请码的弹窗，在弹窗中输入他人的邀请码（此邀请码存在，且正确），点击“确定”按钮，弹窗没有消失，同时页面中的“他的邀请码”按钮，也没有消失
14
图1
图2
图3
图4
图5

## 用户端-360浏览器-09-19
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 历年真题：购买历年真题，支付方式是支付宝支付，支付宝支付完 成之后，进行页面跳转，最后弹出如右图图1所示的弹窗，弹窗自动消失之后，跳转到如右图图2所示的页面
2 | 历年真题：购买历年真题，支付方式是支付宝支付，支付宝支付完 成之后，进行页面跳转，最后弹出如右图图1所示的弹窗，弹窗自动消失之后，跳转到如右图图2所示的页面，点击页面中的“立即做题”跳转到历年真题试卷列表页面，应该是跳转到该试卷的第一道题目对应的页面
3 | 历年真题：在做历年真题的多选题是出现以下问题： 1、多选题只要勾选了某一个答案之后，不可以取消勾选状态； 2、选择了多选题答案之后，点击下一题，跳转到下一题页面，在下一题页面中点击“上一题”按钮，跳转到上一题页面，选择上一题中没有选择的答案的选项，被选中的答案也被释放（自动取消选择状态）
4 | 个人中心-我的考核（我的比赛、我的会议），用户没有参加任何考核时，点击个人中心-我的考核（我的比赛、我的会议）都是空的，什么内容也没有，应该至少有“您未参加过任何考核”（“您未报名参加任何比赛，加油哦！”、“您为报名参加任何会议”）等字段，如右图图3所示；
5 | 历年真题-查看答案：做完试卷，查看试卷的正确答案的时候，出现了如右图图4所示的问题，用户的所在的单位没有调取的相应的值（不管用户的身份是什么是药师、医生、护士）
6
7
8
9
10
11
12
图1
图2
图3
图4

## 用户端-360浏览器-09-20
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 线上实战：对他人的答案进行点赞时，出现数据不存在的弹窗提示；（被点赞的用户从后台被删除）；应该是用户从后台被删除之后，该用户在前端评论的内容也相应的被删除；如右图图1所示
2 | 线上实战：对评论他人的答案进行点赞时，点完赞之后，该答案下面的所有的评论都自动收起； 具体操作步骤：1、点击某一处方进入到处方页面；2、输入答案，点击“提交答案”，跳转到答案页面；3、点击他人的答案中的评论条数，他人的评论展开；4、点赞他人的评论，评论自动收起
3 | 用户端后台：试卷管理，在试卷进行题目设置的时候，题目的筛选条件跟给到的题目查询条件不一致，
4
5
6
7
8
图1

## 用户端-谷歌浏览器-09-21
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 线上实战：点赞，给其他用户的答案进行点赞的时候，给出数据不 存在的弹窗提示，只有给自己的答案进行点赞才不会弹出数据不存在的弹窗提示； 操作步骤：1、点击处方审核里面的某一处方，进入该处方对应的页面，输入答案之后，点击“提交”按钮，跳转到答案和其他用户答案列表页面； 2、对其他的用户的答案进行点赞，弹出数据不存在的弹窗提示；（该用户存在）； 3、对其他用户答案的评论进行点赞，弹出数据不存在的弹窗提示；（评论答案的用户存在） 4、对用户自己提交的答案进行点赞时，点赞数加1，不弹出数据不存在大的提示弹窗
2 | 用户端后台与运营管理的联调问题：试卷管理：用户生成了试卷之后，给试卷进行题目设置的时候，还不能调取可以使用的题库里面的题目，同时查询里面缺少“查询”按钮，如右图图1所示；
3 | 用户端后台与用户端联调的问题：试卷管理：用户生成试卷之后，给试卷进行题目设置的时候，自己成功添加的题目，出现在用户端的个人中心-题目管理-我的题目里面，查看上传的题目时，填写的内容都为空；
4 | 用户端后台与运营管理后台联调的问题：试卷管理：用户生成试卷之后，给试卷进行题目设置的时候，自己成功添加的题目，没有出现在运营管理后台的题目审核列表中
5 | 用户端后台问题：试卷管理：用户生成试卷之后，给试卷进行题目设置的时候，自己添加题目的时候，题干的输入框的高度不能随着输入的内容变化而变化
6 | 用户端后台问题：试卷管理：用户生成试卷之后，给试卷进行题目设置的时候， 添加题目（单选题、多选题），添加题目的时候，不能增加答案选项
7 | 用户端后台的问题：试卷管理：用户生成试卷之后，在给试卷进行题目设置的时候，添加处方审核题目（用药交代题目）的时候，添加的题目时漏掉字段；
8 | 用户端后台问题：试卷管理：用户生成试卷之后，在给试卷进行题目设置的时候，添加题目（所有类型的题目）的时候，在设置题目的分类的时候，没有题目的分类没有按照后台添加的时候的分级展示，应该是先展示一级分类，若一级分类下面有二级分类，再展示二级分类
9 | 用户端：弹窗不统一问题，有的弹窗弹出来里面的按钮不一致；
10 | 用户端：
11
12
图1

## 用户端-谷歌浏览器-09-22
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 用户端后台：

## 用户端-360浏览器-09-22
序号 | 问题描述 | 图片
1 | 题库-历年真题：用户做历年真题时，出现了考试得分比试卷总分 数高的现象： 出现的原因：是用户端调取题目的分数的时候，每一道题目调取的分数不是后台设置的每一道题目的分数，而是把每一类型题目的总分数调取成了每一道题目的分数；
这套试卷的总分数=8+4+5+1+6=24分
图1

## 用户端-谷歌浏览器-09-30
序号 | 问题 | 图片
1 | 专项练习：专项练习里面的单选题、多选题里面存在如图所示的问题，应该将 “查看答案”改为“正确答案”，如右图图1所示
2 | 用户端后台与运营管理端后台联调问题：用户端后台成员管理，用户端后台添加的成员与运营管理后台的信息不匹配；如右图图2所示 操作： 1、添加手机号为“13716218857”的用户，搜索用户，搜索出的用户的信息为“姓名：张军、昵称：icy”，点击“添加成员”按钮，该用户添加成功；但是在运营管理后台查看手机号为“13716218857”的用户的信息为“姓名为空，昵称为东邪西毒” 2、查看成员列表里面该成员的信息，该成员的职业为药师；但是在运营管理后台查看该用户时，该用户的职业是“其他” 3、在运营管理后台点击该用户操作里面的“编辑”弹出该用户信息弹窗，弹窗中该用户的信息除了手机号、昵称之外其他都为空；
3 | 线上实战：处方无法放大缩小查看，如右图图3所示；
4 | 线上实战：答案与解析存在如右图图4所示的问题
5 | 上传题目：上传题目存在如下问题：在上传题目的过程中，在解析输入控件里面 （处方题目的答案输入控件、解析输入控件），从word里面复制粘贴内容时，出现如右图图5所示的问题
6 | 上传题目：上传题目存在如下问题：在上传题目的过程中，在上传处方的过程中，出现了图片严重被压缩变形的现象，看不清图片里面的内容，下载上传的图片也与上传之前的图片的像素大小清晰度都发生变化
7 | 上传题目：上传题目里面的字段与原型中的字段不一致（理论题目、处方题目）
8 | 搜索：导航栏里面的搜索功能没有做，
9 | 用户端后台：试卷管理：添加试卷-关联题目存在以下问题： 关联题目，选择上传题目，上传题目的时候， 1、题干输入框的长度太短； 2、题干输入框的高度不能随着输入的内容变高，用户一次只能看到的10几个字，如果想看全部的内容只能鼠标移动；
10 | 题目上传存在的问题； 1、若选题题目的适用人群是药师，应该还有一个适用药师的岗位，此选项应该为多选，如右图图6所示； 2、上传处方题目的时候，缺少“更多”部分的内容；
11 | 后台：试卷管理存在以下问题： 添加试卷的时候存在的问题：1、备注是必填字段，应该是备注为非必填字段； 2、试卷分组为必选项；应该是试卷分组可以为非必选项； 试卷分组存在以下问题：点击试卷组操作里面的
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
图1
图2
图3
图4
图5
图6

## 用户端-谷歌浏览器-10-09
序号 | 问题 | 图片 | 优先级
1 | 用户端的logo没有改为正确的logo |  | 高
| 用户端：注册、登录、完善个人资料等地方的输入框在输入内容之后，“删除”按钮出现在输入框的外面，应该出现在输入框的里面 |  | 高
用户端与运营管理后台的联调：用户端注册账号之后，用户提交了认证资料之后，在后台的用户信息编辑中，把用户的认证状态改为“已通过”，但是用户端的的个人中心里面用户的认证状态依然是“待审核”
2 | 注册：点击用户服务协议页面中的“同意”、“不同意”按钮的时候，页 面跳转到网站的首页； |  | 高
3 | 新用户注册完成之后，跳转到的页面是登录页面，应该是跳转到完善个人资料页面； |  | 高
4 | 完善个人资料：进行个人资料完善时，点击出生日期，弹出的日历控件 里面的默认日期是当天的日期；弹出的日历控件里面的默认日期应当为1980-01-01 |  | 中
5 | 转向练习：新注册用户（此手机号号绑定的账号是之前注册过，从后台删除之后，又在用户端重新注册），完善完个人资料之后，点击题库里面的专项练习，选择其中的某一分类进行做题，但是弹出上次做题记录弹窗，如右图图1所示 |  | 高
6 | 专项练习：在专项练习查看解析的时候，当前用户的账户的积分是2积分，而查看题目需要的积分是1积分，但是弹出的弹窗依然是购买积分的弹窗，应该是确定查看的解析，扣除积分的弹窗；如右图图2所示 在查看解析的时候，需要判断当前用户账户里面的积分与查看题目所需要的积分的数量的关系，并调取相应的弹窗 |  | 高
7 | 专项练习用户端与后台的联调问题：用户在用户端反馈了题目的错误之后，运营管理后台没有收到对应的反馈 |  | 高
8 | 专项练习与个人中心-题目管理联调问题：用户在专项练习收藏题目之后，给出题目收藏成功的提示，但是个人中心-题目管理里面却没有该题目 |  | 高
9 | 题库与个人中心-题目管理联调问题：用户在题库-专项练习里面做错题目之后，错题出现在了题库-我的错题里面，但是个人中心-题目管理-我的错题里面没有该题目 |  | 高
10 | 题库专项练习正确率的计算错误：正确率的计算公式=做正确的题目数量/做的题目的总数量；如右图图3所示 |  | 高
11 | 专项练习：专项练习里面的文案的错误，“查看答案”应该为“正确答案”；如右图图4所示 |  | 中
12 | 专项练习：用户处于专项练习中（某一专项的单选题共有6道题目，从第1道做到第4道，点击浏览器中的后退按钮，直接返回到了题库的首页；点击浏览器中的后退按钮时，应该是跳转到的跳转到当前页面的上一页面，应该是上一题的页面，而不是直接跳转到题库的首页 |  | 高
13 | 历年真题：购买历年真题，选择支付方式为微信支付，完成支付之后，页面不发生对应的跳转，没有像支付宝支付那样，跳转到相应的支付完成页面 |  | 高
14 | 历年真题：购买历年真题，选择支付方式为微信支付，微信完成支付之后，页面中没有发生任何变化，点击浏览器中的刷新按钮，页面 |  | 高
15 | 用户端：用户做任何点击性的操作的时候，都会弹出“ok”或者“错误”弹窗，必须点击弹窗里面的“确定”按钮，弹窗才会消失 |  | 中
16 | 用户端与运营管理端联调的问题：用在完善个人信息的时候，用户端无法调取运营管理后台设置的所在医院、所在学校、所在科室、所学专业等字段设置的内容 |  | 高
17 | 用户端：用户进行资料完善的时候，用户选择职务的时候，职务的内容不正确，与给到的内容不一致 |  | 高
18 | 用户端：用户在登录、注册、密码重置地方输入密码的时候，对密码的校验的方式不正确，不是输入内容就开始对密码的格式进行校验，应该是在输入完成之后，对密码的格式、正确性等进行校验，并给出相应的校验结果 |  | 高
线上实战：处方图片无法放大查看
线上实战：
图1
图2
图4
图3

## 用户端-谷歌浏览器-10-10
序号 | 问题 | 图片 | 优先级
1 | 所有的用户注册完成之后，都有后台；正确的是应该根据用户 的身份来确定用户是否有后台；若用户只是普通用户，没有后台，若用户是考核管理员、比赛管理员、会议管理员或者组合的管理员，这时用户有后台，进入后台之后，后台的顶部导航栏与前端的顶部导航栏的内容也不一样 |  | 高
2 | 去掉个人中心里面的账户余额 |  | 高
3 | 题库：历年真题在购买的时候，支付方式选择微信支付，出现 如右图图2所示的问题： 问题1：微信支付完成之后，微信支付二维码依然停留在订单支付页面，没有任何反应； 问题2：在微信支付二维码停留页面，点击浏览器中的“刷新”按钮，弹出错误的弹窗，点击弹窗中的“ok”按钮，弹窗消失，跳转到订单确认页面，但是订单确认页面中的订单的价格都为空 |  | 高
4 | 题库：历年真题，用户在线做历年真题的时，只做了一道题 目，点击答题卡中的“交卷”按钮，弹出如右图图3所示的弹窗，弹出的弹窗是错误的；在点击“交卷”按钮的时，需要判断用户是否全部做完题目，并给出相应的弹窗，此种情况是用户有题目没有做，给出的弹窗应该是未做完题目的弹窗，现在给出的弹窗是做完题目的弹窗 |  | 高
5 | 题库：历年真题，用户提交试卷之后，查看答案，查看的带有答案的试卷里面没有处方题目，只有理论题目 |  | 高
6 | 题库：历年真题，用户提交试卷之后，查看答案，查看的带有答案的试卷，用户的得分和试卷的总的题目的数两个字段的数值为空；如右图图4所示 |  | 高
7 | 题库历年真题与个人中心-练习记录-我的试卷的联调问题： 用户在历年真题做完试卷之后，试卷记录没有出现在个人中心-练习记录-我的试卷里面，我的试卷里面只是出现了该试卷，但是没有记录该试卷上次的做题时间及得分等，具体问题如右图图5所示 |  | 高
8 | 个人中心-练习记录-我的试卷里面的试卷数量的数值没有做统计，里面的数值应该随着用户在历年真题做的试卷的数量变化而变化，如右图图5所示 |  | 高
9 | 历年真题（专项练习）里面的多选题，不能取消选项的问题： 具体描述：多选题中，选择答案A之后，想取消选择答案A ，无法实现 |  | 高
10 | 用户端顶部导航栏里面漏掉了“学术会议” |  | 高
11 | 学术会议的搜索条件里面的时间设置框的宽度太窄 |  | 中
12 | 题库：错题重练里面的正确率去掉 |  | 高
13 | 题库：错题重练：在错题重练里面的点击“查看解析”按钮，弹出购买积分的的弹窗，点击弹窗中的“确定购买”，只是弹窗消失，但是没有跳转到积分购买页面；弹窗中的内容的调整，如右图图6所示 |  | 高
14 | 题库：专项练习（多选题）中的三个按钮，两两之间的距离不平均，如右图图7所示；（错题重练中也存在相同的问题） |  | 高
15 | 题库:错题重练，在重新做错题的时候，题目做正确之后，没有从错误题目列表中消失，依然停留在错误列表中 |  | 高
16 | 题库：错题重练多选题的第一题页面中多了“上一题”按钮，如下图图8所示 |  | 高
17 | 题库：错题重练：多选题第一题选择答案提交答案之后，点击“上一题”按钮，跳转到第二题页面 |  | 高
18 | 题库：错题重练：在多选题的最后一题的页面中，点击“上一题”按钮，没有跳转到上一题的页面
19 | 个人中心：个人中心-个人设置-个人资料里面的用户的出生日期不正确，不是用户完善个人资料时设置的出生日期；如右图图9所示
20 | 个人中心：个人中心-个人设置-个人资料，点击认证信息，跳转到身份选择页面，点击身份选择页面中的“跳过”按钮，直接跳转到了网站的首页；应该：点击身份选择页面中的“跳过”按钮时，需要判断是从哪里来的，应该返回到对应的页面
21 | 个人中心：个人中心-个人设置-个人资料，点击个人资料页面中的“认证信息”，不做任何修改，但是个人资料中之前被设置的内容被清空； 具体操作步骤：1、点击顶部导航栏里面的头像，点击弹窗中的个人中心，跳转到个人中心； 2、点击个人中心左侧菜单栏里面的个人设置-个人资料，跳转到个人资料页面； 3、点击个人资料页面中的认证信息，跳转到身份选择页面； 4、在身份选择页面选择药师身份，跳转到信息完善页面 5、在信息完善页面中，点击浏览器中的“后退”按钮，跳转到身份选择页面； 6、在身份选择页面中，点击浏览器中的“后退”按钮，跳转到个人中心-个人设置-个人资料页面，此时个人资料页面中的个职务被清空；
22 | 登录、注册页面中的按钮的边框的颜色不正确；如右图图10所示
23 | 个人中心：个人设置-账号设置，进行绑定手机号修改的时候，输入的新的手机号已经存在，但是新手机号收到的是注册账号获取验证码的短信，输入验证码，给出手机号修改成功的弹窗提示，点击弹窗中的“ok”按钮，返回登录页面； 具体操作步骤：1、登录账号为13716218857（昵称为icy，职业为药师）的账号； 2、点击网站顶部导航栏里面的“头像”，点击弹窗中的个人中心，跳转到个人中心； 3、点击个人中心左侧菜单栏的个人设置-账号设置，跳转到账号设置页面； 4、在账号设置页面中输入原手机号：13716218857，在新手机号中输入17610206217（此时后台中有该用户，该用户的昵称是icyjun，职业是医生）； 5、点击获取验证码按钮，17010206217手机收到注册账号获取验证码的短信； 6、输入验证码，点击“提交”按钮，跳转到登录页面 7、在登录页面，输入13716218857的账号依然可以成功登录 8、登录运营后台，查找昵称为icy职业为药师的用户的手机号仍然是13716218857
24 | 个人中心：个人设置-账号设置，进行绑定手机号修改的时候，输入的新的手机号已经存在，但是新手机号收到的是注册账号获取验证码的短信，输入验证码，给出手机号修改成功的弹窗提示，点击弹窗中的“ok”按钮，返回登录页面；在运营管理后台把17610206217用户删除（昵称为icyjun，职业为医生的账号），登录13716218857账号在进行账号设置时，给出账号不存在的提示； 具体操作步骤：1、登录账号为13716218857的账号； 2、点击网站顶部导航栏里面的“头像”，点击弹窗中的个人中心，跳转到个人中心； 3、点击个人中心左侧菜单栏的个人设置-账号设置，跳转到账号设置页面； 4、在账号设置页面中输入原手机号：13716218857，在新手机号中输入17610206217（此时后台中有该用户，该用户的昵称是icyjun，职业是医生）； 5、点击获取验证码按钮，17010206217手机收到注册账号获取验证码的短信； 6、输入验证码，点击“提交”按钮，跳转到登录页面 7、在登录页面，输入13716218857的账号依然可以成功登录 8、在运营管理后台删除昵称为icyjun职业为17610206217的用户 9、点击个人中心左侧菜单栏的个人设置-账号设置，跳转到账号设置页面； 10、在账号设置页面中输入原手机号：13716218857，在新手机号中输入17610206217（此时后台中有该用户，该用户的昵称是icyjun，职业是医生）； 11、点击获取验证码按钮，17010206217手机收到注册账号获取验证码的短信； 12、输入验证码，点击“提交”按钮，给出账号不存在的弹窗提示，如右图图11所示
25 | 个人中心-个人设置-安全设置，进行密码修改时，输入完密码之后，点击“提交”按钮，直接跳转到 登录页面
26 | 线上实战：线上实战（处方审核、用药交代、用药情景咨询）题目页面中出现错别字，同步到该题目中的该字错误，具体问题详见右图图12
27 | 线上实战：线上实战（处方审核、用药交代、用药情景咨询）在进行题目查询的时候，没有对应条件的题目的时候，跳转的页面如右图图13所示，应该是给出“没有符合条件的线上实战”同时页码部分去掉
28 | 统一调整：所有的凡是涉及到页码的页面，如果一页中的内容不足15条不出现页码部分，只有超过15条之后，才可以出现页码部分
29 | 注册：注册账号时，填写他人的邀请码（其他信息都填写正确），点击注册按钮，没有任何反应
30 | 后台添加的用户没有生成与省份匹配的唯一的邀请码
31 | 新注册用户的头像的问题：用户注册完成之后，登录账号，新用户的头像不是之前默认的用户头像，而是别的头像，如右图图14所示
32 | 用户认证的问题：用户在资格认证时，选择的用户的身份是护士时，用户的资料按照要求填写正确，头像、认证证件也按照要求上传的，但是再点击“提交”按钮，给出“操作失败”的弹窗提示，但是也没有提示哪里有错误
33
34
35
36
37
38
39
40
用户端后台：成员管理，可以多次添加同一个成员，而且在 成员列表中同一成员出现多次
图1
图2（1）
图2（2）
图2（3）
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图12
图13
图14